## 人时统计
石材幕墙污渍检测系统 — 人时统计表
统计周期：2025年3月12日 — 2025年5月17日
日期 | 工作类型 | 工作内容 | 负责人/角色 | 人时记录(h)
2025/3/12 | 项目启动 | 参加项目启动会议，了解项目背景：石材幕墙污渍检测系统，目标将识别成功率从50%提升到70%以上 | 周慧星、于广淳 | 1
2025/3/12 | 项目启动 | 确认技术方案：了解现有系统架构，确认后端使用FastAPI，初步决定使用platform.ultralytics.com平台进行数据集训练 | 周慧星、于广淳 | 2
2025/3/13-3/20 | 数据收集与标注 | 收集石材幕墙污渍图片数据集（原有数据集 + 公开平台Kaggle/Roboflow收集） | 周慧星 | 2
2025/3/13-3/20 | 数据收集与标注 | 开始对数据集进行人工标注（污渍位置、类型） | 于广淳 | 4
2025/3/13-3/20 | 模型训练 | 使用现有数据进行初步模型训练，测试基础效果 | 周慧星 | 2
2025/4/1-4/14 | 数据收集与标注 | 持续标注数据集 | 于广淳 | 2
2025/4/1-4/14 | 前后端开发 | 搭建独立前后端系统用于展示效果（因原系统无法运行） | 周慧星 | 8
2025/4/15 | 阶段会议 | 展示当前数据集标注进度和初步训练模型。修正甘特图，加快进度 | 周慧星、于广淳 | 2
2025/4/16-4/21 | 数据收集与标注 | 在校园内实地拍摄石材幕墙污渍照片 | 周慧星、于广淳 | 16
2025/4/16-4/21 | 数据收集与标注 | 按"light-moderate-severe"三级重新标注图片 | 于广淳 | 4
2025/4/16-4/21 | 模型训练 | 分析原有模型（yolov8n-seg训练），发现数据集质量差导致泛化能力弱 | 周慧星 | 2
2025/4/22 | 阶段会议 | 展示甘特图修正、原有模型分析结果、前端对接情况。确定后续方案：不修改原前后端，专注训练好模型，最后交付模型 | 周慧星、于广淳 | 1
2025/4/23-4/28 | 数据收集与标注 | 继续标注剩余图片 | 于广淳 | 4
2025/4/23-4/28 | 算法研究 | 查阅论文，研究UNet算法和SAM3模型用于污渍检测的可行性 | 周慧星、于广淳 | 8
2025/4/23-4/28 | 前后端开发 | 与项目前后端接通人员取得联系，获取前端部署文档 | 周慧星 | 2
2025/4/29 | 阶段会议 | 展示标注进度(300+张)、、新算法调研情况。确定数据集增强方案：扩展到3000张，70%训练/20%验证/10%测试 | 周慧星、于广淳 | 1
2026/4/30-5/6 | 数据收集与标注 | 继续标注剩余图片 | 于广淳 | 8
2025/4/30-5/6 | 数据收集与标注 | 筛选整理最终600+张原始图片，编写Python脚本进行数据增强。数据增强后获得2700+张训练数据 | 于广淳 | 6
2025/4/30-5/6 | 模型训练 | 在Ultralytics平台上使用YOLO系列多版本训练(26/11/8)。重点训练26x、11x、8x三个大模型，对比精度与速度 | 周慧星、于广淳 | 32
2025/4/30-5/6 | 模型训练 | 尝试UNet算法训练，发现单epoch耗时数小时，暂且搁置 | 周慧星 | 6
2025/4/30-5/6 | 前后端开发 | 连通已有数据库，准备后端接入总项目前端 | 周慧星 | 12
2025/5/7 | 阶段会议 | 展示数据集增强结果(2700+张)、多版本YOLO训练对比结果。明确项目属性（功能增强改进项目），确定准确率评估方法 | 周慧星、于广淳 | 1
2025/5/8-5/10 | 数据收集与标注 | 重新划分数据集，提高test测试集占比 | 于广淳 | 1
2025/5/8-5/10 | 模型训练 | 添加test集后重新训练，对比11x模型不同训练比例的效果 | 周慧星 | 4
2025/5/8-5/10 | 部署 | 连接数据库，将后端代码接入原系统，并在前端做出一定的调整，尝试Docker部署 | 周慧星 | 12
2025/5/11 | 阶段会议 | 展示test集训练结果(11x模型最佳效果)、后端接入进展。确定部署方案：必须修复Docker部署问题，准备展示图片 | 周慧星、于广淳 | 1
2025/5/12-5/13 | 部署 | 排查Docker部署失败原因并修复，成功使用Docker重新部署。在前端展示系统使用效果，调试模型推理接口 | 周慧星 | 12
2025/5/12-5/13 | 测试 | 准备期末演示用测试图片，验证系统功能 | 于广淳 | 3
2025/5/14 | 阶段会议 | 展示Docker部署成果、前端系统使用效果。确定后续工作：解决模型处理速度慢导致前端超时的问题 | 周慧星、于广淳 | 1
2025/5/15-5/17 | 前后端开发 | 解决模型处理速度慢导致前端超时的问题 | 周慧星 | 2
工作类型 | 工时合计(h) | 占比
项目启动 | 3 | 1.96%
数据收集与标注 | 47 | 30.72%
模型训练 | 46 | 30.07%
前后端开发 | 24 | 15.69%
部署 | 24 | 15.69%
阶段会议 | 6 | 3.92%
测试 | 3 | 1.96%
合计 | 153 | 100%

## 按日人时明细
石材幕墙污渍检测系统 — 按日人时明细
日期 | 阶段 | 工作内容 | 工时(h) | 工作类型 | 备注
3/12 | 项目启动 | 参加项目启动会议，了解项目背景与要求（识别成功率50%→70%+） | 2 | 会议/沟通 | 全体成员
3/12 | 项目启动 | 确认技术栈Vue+MySQL，明确工作量统计和会议纪要要求 | 1.5 | 需求分析 | 项目经理
3/13 | 数据收集 | 从原有数据集和公开平台(Kaggle/Roboflow)收集石材污渍图片 | 4 | 数据准备 | 数据成员
3/14 | 数据收集 | 继续收集图片数据，整理分类 | 4 | 数据准备 | 数据成员
3/15 | 数据标注 | 开始对收集到的图片进行污渍标注 | 4 | 数据准备 | 数据成员
3/16 | 数据标注 | 持续标注工作 | 4 | 数据准备 | 数据成员
3/17 | 模型训练 | 使用现有数据进行初步模型训练测试 | 6 | 模型训练 | 算法成员
3/18 | 数据标注 | 继续标注数据集 | 4 | 数据准备 | 数据成员
3/19 | 模型训练 | 调整训练参数，测试基础模型效果 | 5 | 模型训练 | 算法成员
3/20 | 数据标注 | 标注工作持续推进 | 4 | 数据准备 | 数据成员
3/21 | 算法研究 | 分析往届算法，阅读相关论文寻找改进方向 | 5 | 算法研究 | 算法成员
3/22 | 数据标注 | 标注数据集 | 4 | 数据准备 | 数据成员
3/23 | 模型训练 | 在个人笔记本上进行模型训练实验 | 6 | 模型训练 | 算法成员
3/24 | 数据标注 | 继续标注 | 4 | 数据准备 | 数据成员
3/25 | 算法研究 | 分析原有模型架构，总结不足 | 4 | 算法研究 | 算法成员
3/26 | 模型训练 | 训练实验，尝试不同配置 | 5 | 模型训练 | 算法成员
3/27 | 数据标注 | 标注数据集 | 4 | 数据准备 | 数据成员
3/28 | 模型训练 | 模型训练与效果评估 | 6 | 模型训练 | 算法成员
3/29 | 数据标注 | 标注工作 | 4 | 数据准备 | 数据成员
3/30 | 模型训练 | 训练实验 | 5 | 模型训练 | 算法成员
3/31 | 数据整理 | 整理汇总已有数据集（累计约720张） | 3 | 数据准备 | 数据成员
4/1 | 数据标注 | 继续标注数据集 | 4 | 数据准备 | 数据成员
4/2 | 模型训练 | 模型训练实验 | 5 | 模型训练 | 算法成员
4/3 | 前端开发 | 搭建独立前后端系统（原系统无法运行，缺SQL和API文档） | 6 | 前端开发 | 前端成员
4/4 | 数据标注 | 标注数据集 | 4 | 数据准备 | 数据成员
4/5 | 模型训练 | 训练实验 | 5 | 模型训练 | 算法成员
4/6 | 前端开发 | 继续前后端开发，完成基本功能 | 6 | 前端开发 | 前端成员
4/7 | 数据标注 | 标注数据集 | 4 | 数据准备 | 数据成员
4/8 | 模型训练 | 训练实验 | 5 | 模型训练 | 算法成员
4/9 | 前端开发 | 完善前后端功能，对接模型推理 | 4 | 前端开发 | 前端成员
4/10 | 数据标注 | 标注数据集 | 4 | 数据准备 | 数据成员
4/11 | 模型训练 | 训练实验 | 5 | 模型训练 | 算法成员
4/12 | 项目管理 | 准备4/15会议材料，整理训练结果展示 | 4 | 项目管理 | 项目经理
4/13 | 数据标注 | 标注数据集，整理展示材料 | 4 | 数据准备 | 数据成员
4/14 | 模型训练 | 最终训练实验，准备会议展示 | 5 | 模型训练 | 算法成员
4/15 | 阶段评审 | ★ 4/15会议：展示数据集标注进度和初步训练模型 | 2 | 会议/沟通 | 全体成员
4/15 | 项目管理 | 调整截止日期至5/20，明确后续方案 | 1 | 项目管理 | 项目经理
4/16 | 数据收集 | 在校园内实地拍摄石材幕墙污渍照片 | 4 | 数据准备 | 数据成员
4/17 | 数据收集 | 继续校园实地拍摄 | 4 | 数据准备 | 数据成员
4/18 | 数据标注 | 按light-moderate-severe三级重新标注图片 | 5 | 数据准备 | 数据成员
4/19 | 数据标注 | 持续三级标注工作 | 5 | 数据准备 | 数据成员
4/20 | 算法研究 | 分析原有yolov8n-seg模型，定位效果差的根因（数据集质量差） | 5 | 算法研究 | 算法成员
4/21 | 模型训练 | 使用yolo26v在100张小数据集上初步训练（四层分级效果不好） | 6 | 模型训练 | 算法成员
4/22 | 阶段评审 | ★ 4/22会议：展示甘特图修正、模型分析、前端对接情况 | 2 | 会议/沟通 | 全体成员
4/22 | 项目管理 | 确定污渍分三级、专注算法训练、前端对接原系统 | 1 | 项目管理 | 项目经理
4/23 | 数据标注 | 继续标注剩余400张图片 | 5 | 数据准备 | 数据成员
4/24 | 数据标注 | 持续标注工作 | 5 | 数据准备 | 数据成员
4/25 | 数据标注 | 标注工作（已累计标注300+张） | 5 | 数据准备 | 数据成员
4/26 | 算法研究 | 查阅论文，研究UNet算法和SAM3模型 | 5 | 算法研究 | 算法成员
4/27 | 模型训练 | yolo26v在新数据集上训练测试 | 6 | 模型训练 | 算法成员
4/28 | 沟通协调 | 与前后端接通人员联系，获取部署文档 | 3 | 沟通协调 | 项目经理
4/29 | 阶段评审 | ★ 4/29会议：展示标注进度(300+张)、训练结果、算法调研 | 2 | 会议/沟通 | 全体成员
4/29 | 项目管理 | 确定数据集增强到3000张，70%/20%/10%划分 | 1 | 项目管理 | 项目经理
4/30 | 数据准备 | 筛选整理最终600+张原始图片 | 5 | 数据准备 | 数据成员
5/1 | 数据增强 | 编写Python数据增强脚本（颜色增强/几何变换/局部模糊） | 6 | 数据准备 | 数据成员
5/2 | 数据增强 | 执行数据增强，获得2700+张数据 | 5 | 数据准备 | 数据成员
5/3 | 模型训练 | 在Ultralytics平台使用YOLO系列多版本训练(26/11/8) | 7 | 模型训练 | 算法成员
5/4 | 模型训练 | 测试n/s/m/l/x不同规格模型，对比精度与速度 | 7 | 模型训练 | 算法成员
5/5 | 模型训练 | 重点训练26x/11x/8x三个大模型 | 7 | 模型训练 | 算法成员
5/6 | 算法研究 | 尝试UNet算法训练（单epoch数小时，效率太低搁置） | 4 | 算法研究 | 算法成员
5/6 | 后端开发 | 连通已有数据库，准备后端接入 | 5 | 后端开发 | 后端成员
5/7 | 阶段评审 | ★ 5/7会议：展示数据增强结果(2700+张)、多版本YOLO对比 | 2 | 会议/沟通 | 全体成员
5/7 | 项目管理 | 确定项目属性、准确率评估方法，强调记录人时 | 1 | 项目管理 | 项目经理
5/8 | 数据准备 | 重新划分数据集，提高test测试集占比 | 4 | 数据准备 | 数据成员
5/9 | 模型训练 | 添加test集后重新训练，对比11x模型不同比例 | 7 | 模型训练 | 算法成员
5/10 | 模型训练 | 确定11x模型最佳训练比例 | 6 | 模型训练 | 算法成员
5/10 | 部署 | 连接数据库，后端接入原系统，尝试Docker部署（失败） | 6 | 部署 | 后端成员
5/11 | 阶段评审 | ★ 5/11会议：展示test集训练结果(11x最佳)、后端接入进展 | 2 | 会议/沟通 | 全体成员
5/11 | 项目管理 | 确定必须用Docker部署，准备展示图片 | 1 | 项目管理 | 项目经理
5/12 | 部署 | 排查Docker部署失败原因并修复 | 5 | 部署 | 后端成员
5/13 | 部署 | 成功使用Docker重新部署 | 5 | 部署 | 后端成员
5/13 | 前端集成 | 在前端展示系统使用效果，调试推理接口 | 5 | 前端集成 | 前端+后端
5/13 | 测试 | 准备期末演示用测试图片 | 3 | 测试 | 测试成员
5/14 | 阶段评审 | ★ 5/14会议：展示Docker部署成果、前端效果 | 2 | 会议/沟通 | 全体成员
5/14 | 项目管理 | 确定后续：解决模型速度慢导致前端超时问题 | 316.5 | 项目管理 | 项目经理
合计 |  |  | 632